## 大枠
スケジュール表
月 | 日付 | 曜日 | チェック | 重要イベント | 区分 | 備考 | マイルストーン | 月間Todo
5月 | 20 | 土 | ✔ | 技術教育1 | 全国 |  | スケジュール、作業分割作成完了
| 31 | 水 | ✔ | 参加費用振り込み | -
ユースケース図作成
6月 | 3 | 土 |  | 技術教育2 | 全国
| 17 | 土 |  | モデリングセミナー | 地方 |  | モデル図案1完成
| 24 | 土 |  | モデル事例研究会 | 地方
7月
| 15 | 土 |  | ETロボコンフェスタ | 地方 | 試走会あり | ライントレース、スタート、直進走行の動作確認
| 16 | 日
8月 | 5 | 土 |  | 試走会1 | 全国 |  | モデル図完成
| 10 | 木 |  | モデル図提出 | 全国
9月 | 3 | 日 |  | 試走会2 | 全国 |  | 完走確認
| 16 | 土 |  | 地区大会 | 全国
| 17 | 日 |  | ワークショップ | 地方

## 20170513
5/20までの宿題
マインドマップから成果物、作業へ分割を行う
工数出す（適当で良し）
WBSへ落とし込む
開発環境インストール
スケジュールソフト確認
会議用ソフト作動確認（カメラ、マイク確認）
5/20にやること
技術教育1
スケジュール表の作成
作業分担表の作成

## 20170605
ユースケースと走行戦略書見直し
・ユースケース走行体機能に電源投入追加
・走行戦略全面改訂 縦コラム追加
・ユースケースとアクティビティの文言は一致させる
作業項目リスト（1ループ目）作成
開発の進め方案にコメント追加

## 20170624
あげるもの
・ユースケース
・クラス
・走行戦略
・ステートマシン図
・開発の進め方
やること（7/3ウェブ会議）
小澤
・オブジェクト図にクラス図の内容反映
・コミュニケーション図完成（オブジェクト図の後）
村松
・ユースケース記述を書く
せめて上位部分
・シーケンス図完成（コミュニケーション図の後）
・実装モデル（クラス、シーケンス、ステートマシン）

## 20170702
あげるもの
小澤
・コミュニケーション図
・姿勢図
村松
・クラス図
・ユースケース図
やること（7/5ウェブ会議）
村松
・今まで作ったものまとめ（仕様書の整合とる）
・「仕様書」を１ファイルにまとめる（今までのユースケースと走行戦略が入る）
やること（7/9ウェブ会議）
小澤
・コミュニケーション図
・クラス図（コミュニケーション図と相互に修正）
・「設計書」を1ファイルにまとめる（オブジェクト図、コミュニケーション図、クラス図、ステートマシン図）
メモ
・「実装書」にアクティビティ図いる？
→「走行戦略書」からプログラムできるなら不要
プログラムに困るなら実装か設計になんかいる